## BurnUp
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11 | Zsumowane dane Total Done oraz In Progress
Total Done | 27 | 51 | 82 | 103 | 132 | 152 | 175 | 202 | 0 | 0 | 0 | 27 | 56 | 82 | 109 | 132 | 157 | 183 | 202 | 0 | 0 | 0
Done | 27 | 24 | 31 | 21 | 29 | 20 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0
In Progresss | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Velocity: 18,5 ? |  | Niepewna prędkość
Target | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 198 | 230 | 260 | 285 | 313
Project size | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313

## toBurn && Burned
| Estymacja [SP] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08
Task 1 | 2 | 2022-03-28: In progress; 2022-03-29: In progress; 2022-03-30: Testing; 2022-03-31: RC |  | a(1,27) | y=ax+b | a+b=27 => a=27-b |  | xD
Task 2 | 3 | 2022-03-28: In progress; 2022-03-29: In progress; 2022-03-30: In progress; 2022-03-31: Testing; 2022-04-01: RC |  | b(10,0) |  | 0=10a+b
Task 3 | 8 | In progress | In progress | In progress | In progress | In progress | In progress | Testing | Testing | RC
Task 4 | 5 | In progress | In progress | In progress | In progress | Testing | RC | [7 empty] | 0=10(27-b)+b
Task 5 | 3 | 2022-03-30: In progress; 2022-04-01: In progress; 2022-04-04: Testing; 2022-04-05: RC |  |  |  | 0=270-10b+b
Task 6 | 2 | 2022-03-31: In progress; 2022-04-01: Testing; 2022-04-04: RC |  |  |  | 9b=270
Task 7 | 1 | 2022-04-04: In progress; 2022-04-05: Testing; 2022-04-06: RC |  | y=-3x+30 |  | b=30
Task 8 | 3 | 2022-04-04: In progress; 2022-04-05: In progress; 2022-04-06: In progress; 2022-04-07: Testing; 2022-04-08: RC |  |  |  | a=-3
dane "to burn" | dzien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | dane "burned" | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| target | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | target | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27
| to burn | 27 | 27 | 27 | 25 | 22 | 15 | 12 | 11 | 3 | 0 | burned | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 15 | 16 | 24 | 27
Velocity: 13,5, ale nie jestem pewien