## Terminarz projektu
Wykres Gantta
[5 empty] | Wyróżniony okres: | 60 |  |  | Planowany czas trwania | [7 empty] | Rzeczywiste rozpoczęcie | [7 empty] | % wykonania |  |  |  |  | Rzeczywiste (poza planem) | [8 empty] | % wykonania (poza planem)
DZIAŁANIE | PLANOWANE ROZPOCZĘCIE | PLANOWANY CZAS TRWANIA | RZECZYWISTE ROZPOCZĘCIE | RZECZYWISTY CZAS TRWANIA | PROCENT WYKONANIA | OKRESY
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Dodanie Generowania raportu | 1 | 3 | 1 | 4 | 25%
Testowanie 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 25%
Poprawa błędów oraz dodanie wysyłania i pobierania plików | 5 | 4 | 5 | 6 | 65%
Testowanie 2 | 10 | 1 | 11 | 1 | 65%
Poprawa błędów | 12 | 3 | 12 | 4 | 70%
Dodanie Widoków (FRONTEND) | 15 | 4 | 17 | 5 | 80%
Połączenie BACKENDU i FRONTENDU | 23 | 5 | 23 | 6 | 90%
Testowanie 3 | 28 | 1 | 28 | 1 | 90%
Wdrożenie | 29 | 3 | 30 | 4 | 100%
Ewentualne Aktualizacje | 38 | 3 | 38 | 4 | 101%